社区报修工单管理系统

项目实施计划  V2.0

| 项目名称 | 技术架构 | 文档版本 | 编写日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区报修工单管理系统 | Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8 | V2.0 | 2026-10-19 |

# 1  项目概述与范围

本项目分两期实施。一期（对应实施计划 V1.0 的 S1~S7）已完成三角色工单闭环、字典、公告、消息催办与统计可视化共十个模块的开发与验证。二期（本计划 S8~S13）在保留核心闭环的基础上实施四大升级：场景社区化改造（角色 RESIDENT 更名、位置字典单元化、种子数据社区化）、智能派单子系统（含技能标签）、安全套件（登录锁定/修改密码/个人中心/操作审计）、知识库FAQ 与统计大屏升级，并同步修复一期遗留缺陷、重写两份文档至 V2.0。

二期明确不实施的内容：WebSocket 实时推送、微信小程序端、AI 故障识别、备件与费用管理、抢单模式、维修工请假管理与改派申请审批流、Redis 等新增中间件。

# 2  技术选型

| 层次 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.3 | 生态成熟、自动装配，适合快速构建 REST 服务 |
| ORM | MyBatis-Plus | 通用 CRUD 零 SQL，复杂查询用注解 SQL，开发效率高 |
| 认证授权 | Spring Security + JWT | 无状态令牌适配前后端分离，注解式角色控制简洁 |
| AOP 切面 | Spring AOP | 操作日志审计以注解+切面无侵入实现，业务零耦合 |
| 定时任务 | Spring Task | 内置支持，满足超时催办与自动改派这类轻量调度，无需引入 MQ |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | Composition API 组合式开发，Vite 冷启动快 |
| UI 组件 | Element Plus | 组件丰富（表格/表单/弹窗/滑块/消息），中后台标准方案 |
| 状态管理 | Pinia | Vue3 官方推荐，管理登录态 |
| 图表 | ECharts 5 | 统计可视化能力全面（含热力图），文档丰富 |
| 数据库 | MySQL 8.0（utf8mb4） | 开源稳定，InnoDB 事务保证状态流转一致性 |

# 3  开发模式与里程碑总览

项目采用迭代增量开发，每个里程碑结束后进行阶段验证（可运行、可演示）。一期 S1~S7 已全部完成；二期共六个阶段（S8~S13），以单人全职投入估算总工期约 6 个工作日。

| 阶段 | 里程碑 | 主要产出物 | 工期 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1~S7 | 一期（已完成） | 三角色工单闭环、字典/公告/消息/统计、答辩演示环境 | 已完成 | V1.0 验收标准全部通过 |
| S8 | 场景社区化改造 | 角色 STUDENT→RESIDENT 全量更名、系统更名、位置字典单元化、init.sql 社区化种子数据 | 0.5天 | 三角色按新命名正常登录并走通既有闭环 |
| S9 | 基线修复与升级脚本 | upgrade_v2.sql、图片上传两处缺陷修复、敏感配置外置、AOP 依赖引入 | 0.5天 | 住户可成功上传并回显图片；新表结构就绪 |
| S10 | 安全套件 | 登录锁定、修改密码、个人中心、AOP 操作审计与管理页 | 1天 | 锁定/改密/审计三个场景均可演示验证 |
| S11 | 智能派单子系统 | 技能标签维护、评分算法、自动派单/自动改派、派单规则配置页、得分明细展示 | 2天 | 提交即秒级自动派单且日志含得分；转人工与改派上限场景通过 |
| S12 | FAQ与大屏升级 | FAQ 管理/浏览/推荐、楼栋×单元热力图、趋势预警 | 1天 | 报修页出现相关推荐；热力图与预警数据正确 |
| S13 | 文档V2.0与总回归 | 两份 V2.0 文档、全流程回归、注释规范清理 | 1天 | 文档评审通过；全流程回归通过 |

# 4  详细任务分解（WBS，二期）

## 4.1  S8 场景社区化改造

8.1 全局检索 STUDENT/学生/宿舍 字符串清单，逐文件替换为 RESIDENT/住户/社区（前端路由与角色判断、后端角色注解与常量、演示模式配置）；

8.2 系统名称统一为“社区报修工单管理系统”（页面标题、登录页、侧边栏）；

8.3 位置字典楼层→单元（表字段、实体、管理页、报修表单级联）；

8.4 重写 init.sql：六类社区故障类型、楼栋-单元-房间种子数据、住户/维修工演示账号与演示工单；执行数据库迁移。

## 4.2  S9 基线修复与升级脚本

9.1 编写 upgrade_v2.sql（新增 4 表、user 与 repair_order 加字段、location 字段调整）；

9.2 修复报修表单图片上传未携带 JWT 头缺陷；

9.3 修复文件保存相对路径缺陷（改为绝对路径并自动建目录）；

9.4 application.yml 敏感配置外置（数据库口令、JWT 密钥、上传目录支持环境变量，本地覆盖文件不入库）。

## 4.3  S10 安全套件

10.1 登录锁定：失败计数与锁定时间落库，5 次锁 10 分钟，提示防账号枚举；

10.2 个人中心：资料查看/修改、修改密码（验证旧密码）接口与页面；

10.3 自定义审计注解 + AOP 切面：记录操作人/模块/动作/IP/脱敏参数/结果，写入操作日志表；

10.4 管理端操作日志查询页（分页、筛选、行展开）。

## 4.4  S11 智能派单子系统（关键路径，重点投入）

11.1 维修工技能标签维护（用户管理页多选 + 技能接口）；

11.2 DispatchService 评分算法：硬约束过滤、负荷/历史评分/楼栋熟悉度三维归一化打分、紧急工单权重放大、TopN 得分明细 JSON 存档；

11.3 工单提交接入自动派单（带状态条件乐观更新防并发）；

11.4 定时任务改造：处理中超 48 小时自动改派（tried_workers 排除、2 次上限、超限转人工）；

11.5 派单规则配置页（开关、权重滑块、阈值参数，保存校验）与候选人得分明细接口；

11.6 工单管理页派单弹窗改为智能推荐模式（分项得分条形图、一键采纳/手选），详情展示派单方式与改派次数。

## 4.5  S12 FAQ 与大屏升级

12.1 faq 表 CRUD 接口与管理页、全角色浏览页（分类/搜索/浏览计数）；

12.2 报修表单侧边按类型推荐 FAQ；

12.3 热力图与趋势预警统计接口；

12.4 大屏改造：楼栋×单元热力图、趋势预警红标与横幅、维修工排行附技能标签。

## 4.6  S13 文档 V2.0 与总回归

13.1 重写需求规格说明书与实施计划至 V2.0（社区场景、新模块章节、新用例）；

13.2 三角色闭环 + 新功能全流程回归；

13.3 代码注释规范清理（类头职责、算法流程注释）；

13.4 更新 README（V2.0 启动说明、环境变量、测试账号）。

# 5  测试计划

## 5.1  测试策略

以手工功能测试为主、接口测试为辅；核心状态机与派单算法补充 JUnit 单元测试。每阶段完成即执行对应回归。

## 5.2  核心测试用例（节选）

| 编号 | 用例 | 前置条件 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | 正常登录 | 账号存在且启用 | 输入正确用户名密码登录 | 返回token，跳转对应角色首页 |
| TC02 | 错误密码登录 | 账号存在 | 输入错误密码 | 提示“用户名或密码错误”（不区分账号是否存在） |
| TC03 | 提交带图报修 | 住户已登录 | 填写表单上传2张图片提交 | 生成工单号，状态待派单，随后触发智能派单 |
| TC04 | 智能自动派单 | lisi配水电、wangwu配电梯技能 | 提交水电类工单 | 秒级自动派给综合得分最高者，日志记录“智能派单(得分xx)”，维修工收到消息 |
| TC05 | 无匹配转人工 | 存在无任何维修工配置技能的类型 | 提交该类型工单 | 工单停留待派单，管理员收到转人工消息 |
| TC06 | 完成维修 | 维修工持有处理中工单 | 填写处理说明提交 | 状态变待验收，报修人收到消息 |
| TC07 | 验收通过 | 工单待验收 | 打5星提交验收 | 状态已完成，生成评价记录，维修工收到消息 |
| TC08 | 验收退回 | 工单待验收 | 选择不通过并填原因 | 状态回处理中，维修工收到退回通知 |
| TC09 | 非本人撤销 | 住户A的工单 | 住户B调用撤销接口 | 拒绝并提示无权限 |
| TC10 | 超时自动改派 | 处理中工单派单时间改为48h前 | 等待/触发定时任务 | 自动改派给次优维修工，reassign_count+1，通知相关人 |
| TC11 | 改派上限 | 工单已自动改派2次仍超时 | 触发定时任务 | 不再改派，通知管理员人工介入 |
| TC12 | 越权访问接口 | 住户已登录 | 住户调用管理员统计接口 | 返回403 |
| TC13 | 统计一致性 | 库内有已知数据 | 打开统计大屏 | 各图表（含热力图）数值与SQL统计结果一致 |
| TC14 | 登录锁定 | 账号正常 | 连续输错密码5次后再次尝试 | 第6次提示账号已锁定，10分钟后自动解锁 |
| TC15 | 修改密码 | 已登录 | 旧密码错误提交 | 拒绝并提示；旧密码正确时修改成功并用新密码可登录 |
| TC16 | 操作审计 | 管理员已登录 | 执行派单/关单等操作 | 操作日志页可查到对应记录（操作人/IP/结果） |
| TC17 | FAQ推荐 | 住户进入报修页 | 选择“电梯故障”类型 | 侧边出现电梯类FAQ条目 |

## 5.3  缺陷管理

缺陷按“严重/一般/轻微”分级记录；严重缺陷（状态机错乱、权限绕过、派单死循环/重复派单、数据不一致）必须清零方可交付。

# 6  风险管理

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色改名波及面大导致遗漏 | 中 | 高 | 先全局检索生成替换清单再统一修改，改完立即三角色登录回归 |
| 并发/重复触发自动派单 | 中 | 高 | 派单更新 SQL 携带状态条件的乐观更新，更新失败即放弃本轮 |
| 数据冷启动评分区分度低 | 高 | 中 | 默认评分参数兜底 + init.sql 造演示数据；文档说明随运行数据积累效果提升 |
| 改派风暴（反复换人） | 低 | 中 | 改派后刷新派单时间 + tried_workers 排除 + 2 次上限，三重约束闭环 |
| 权重配置非法（全0/越界） | 低 | 中 | 规则保存时校验各权重∈[0,1] 且总和>0 |
| 审计参数泄露敏感信息 | 低 | 中 | 切面内对密码等字段脱敏、超长截断 |
| 进度延期 | 中 | 中 | 里程碑缓冲 10%；优先保障智能派单核心，FAQ/大屏可后置 |

# 7  交付物清单

系统源码：backend/（Spring Boot 工程）、frontend/（Vue3 工程），含 V2.0 全部新增模块；

数据库脚本：sql/init.sql（V2.0 全量建库）与 sql/upgrade_v2.sql（V1.0 升级脚本）；

文档：需求规格说明书 V2.0、项目实施计划 V2.0、README（部署运行说明）；

测试记录：功能测试用例执行结果与缺陷清单；

演示材料：答辩演示脚本（含智能派单得分明细演示动线）与演示数据。

# 8  部署方案

开发环境：后端 mvn spring-boot:run（8080），前端 npm run dev（5173，Vite 代理 /api）；

数据库：全新环境执行 sql/init.sql；已有 V1.0 环境执行 sql/upgrade_v2.sql 增量升级；

生产环境：后端 mvn package 打 jar 包运行，前端 npm run build 产物交由 Nginx 托管并反向代理 /api；

敏感配置：通过环境变量注入 DB_USERNAME/DB_PASSWORD/JWT_SECRET/UPLOAD_DIR，或使用不入库的 application-local.yml 本地覆盖。

## 8.1  默认账号与初始密码（仅测试环境）

| 账号 | 角色 | 初始密码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | 管理员 | 123456 | 智能派单兜底、用户/技能/字典/公告/FAQ管理、审计查询、统计大屏 |
| zhangsan | 住户 | 123456 | 提交报修、验收评价、催办、知识库浏览 |
| lisi | 维修工 | 123456 | 维修任务处理（演示技能：水电维修等） |
| wangwu | 维修工 | 123456 | 维修任务处理（演示技能：门窗/电梯等） |
| root | MySQL数据库 | 1234 | 本地数据库登录口令，配置于 application.yml；仅限本机开发环境，生产环境必须更换且不得写入文档 |

说明：系统登录密码在测试环境统一为 123456，以 BCrypt 加密存储于 user 表；正式使用时可通过个人中心的“修改密码”功能或由管理员在用户管理中重置。数据库连接口令属环境敏感配置，不纳入系统功能文档口径。